## Feuil1
Actions Curatives |  | Matrice de Risques
Risques | Solutions | Risques | Impact | Probabilité | Détection | Indice Criticité
Cyber Attaque | Remise en fonction des programes altérés et / ou nettoyage de l'ordinateur contaminé | Maladie | 3 | 1 | 1 | 3
Transports en Commun | Télétravail | Limitations du language | 2 | 2 | 2 | 8
Maladie | Télétravail | Problème matériel | 5 | 1 | 3 | 15
Limitation du langage de programmation | Utilisation de bibliothèques plus performantes car plus bas niveau notamment | Manque de materiel | 4 | 2 | 2 | 16
Manque de Matériel | Demande de prêt de matériel à l’école | Transports | 2 | 3 | 3 | 18
Problème matériel | Changer ou réparer le matériel défectueux | Cyber Attaque | 3 | 2 | 5 | 30
Actions Préventives
Risques | Solutions
Cyber Attaque | Prévoir un BackUP du projet et sensibiliser l'équipe à la cyber sécurité
Transports en Commun | Partir en avance et prévoir le trafique
Maladie | Se prémunir des maladies via les geste barrières
Limitation du langage de programmation | Sélection d'un langage généraliste
Manque de Matériel | Commander la matériel manquant
Problème matériel | Prévoir un BackUP et du matériel de rechange si possible